OBRAZAC BROJ 1.

OBRAZAC BROJ 1.

TROGODIŠNJI PLAN RADA OPĆINA KISELJAK

ZA RAZDOBLJE 2026-2028.

Uvod

- Uvod (opće napomene o trogodišnjem planu rada) (najviše ½ stranice);

Trogodišnji Plan rada općine Kiseljak urađen je na osnovu Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 32/17) i Uredbe o trogodišnjem i godišnjem planiranju, monitoringu i izvještavanju u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 74/19 i 2/21),i Statutom općine Kiseljak („Sl.glasnik općine Kiseljak „broj:3/09) i on je implementacijski  dokument koji operacionalizira strateške ciljeve, prioritete i mjere iz nadležnosti općine Kiseljak, te će se u razdoblju 2026.-2028. godine realizirati, kroz ostvarenje strateških ciljeva, programa aktivnosti, predstavljenih u nastavku dokumenta.

- Osvrt na projekte i aktivnosti realizirane godišnjim planom rada za prethodnu kalendarsku godinu (najviše ½ stranice);

Općina Kiseljak  je u prethodnoj kalendarskoj godini realizirala brojne projekte i aktivnosti kako slijedi:

- Izgradnja nove zgrade Doma zdravlja u Kiseljaku- završna faza

-  Izgradnja temstskog parka

- Regulacija rijeke Lepenice u gradskom središtu u dužini od cca 200m

- Regulacija korita rijeke Lepenice u dužini od 800m-uz gradsku obilaznicu

-Izgradnja nove gradske prometnice Kiseljak III sa parking prostorm u ulici V.Lisinski

- Izgradnja postrojenja za selektivno prikupljanje otpada-FAZA 2/nabava opreme/

- Izgradnja amfiteatra u O.Š.Kiseljak 1- FAZA 1

- Ljetno održavanje lokalnih cesta i ulica na području općine Kiseljak 2025

- Nabava,transport i montaža opreme za plinsku mrežu(RRS Brnjaci  RRS Azapovići i RRS Dom zdravlja (Poslovna zona)

-Izgradnja a dijela primarne i sekundarne plinske mreže u dužini cca 8500m-Brnjaci-Azapovići-

-Izgradnja oborinskog kanala u PZ Azapovići

-Asfaltiranje puta u PZ Azapovići u dužini od 1230m.

-Utopljavanje zgrade S.Š.Ivan Goran Kovačić

-Rekonstrukcija vodovodne mreže u naselju Han Ploča

- Asfaltiranje puta u MP Jehovac

-Asfaltiranje puta u MZ Gomionica

-Asfaltiranje puta u MP Donji Palež

-Asfaltiranje puta u naselju Azapovići

-Nabava i ugradnja opreme za potrebe vodovodnog sustava općine Kiseljak-Zeče polje

-Zimsko održavanje lokalnih ulica i cesta za 2025.god.

Navedeni putevi su rađenu u suradnji sa mještanima naseljenih mjesta.

-Rekonstrukcija i ljetno održavanje lokalnih putova i ulica za 2025.god.

Ukupno rekonstruirano 3500m2 lokalnih cesta i ulica.

Nasipanje lokalnih putova,izgradnja betonskih propusta i sl: (MP Brnjaci ,MP Brestovsko,MP Bilalovac,

-Izrada projektne dokumentacije:

- Glavni projekt RRS Azapovići

- Glavni projekt prometnici Kiseljak III sa parking prostorom

- Glavni projekt gradske tržnice

- Glavni projekt plinifikacije općine Kiseljak-gradsko središte

U 2025.god sufinancirani su  troškovi za gorivo  za  proljetnu  sjetvu i pčelarsku proizvodnju

1.Nabavka MTS-a za PVJ i DVD

2.Nabavka MTS-a i opreme za Službu za zaštitu od požara

3.Nabavka radne opreme ( obuća) za pripadnike PVJ

4.Nabavka zaštitne opreme za pripadnike PVJ

5.Nabavka raznog materijala za potrebe Službe za civilnu zaštitu

6.Nabavka motornog čamca za spašavanje na vodi sa prikolicom za potrebe PVJ

7.Nabavka terenskog vozila 4x4 za potrebe Štaba civilne zaštite općine Kiseljak

8.Nabavka drona za potrebe PVJ

9.Nabavka kompresora za punjenje komprimiranim zrakom disajnih izolacionih aparata za potrebe PVJ

10.Nabavka rade odjeće za pripadnike PVJ

11.Nabavka dubokih čizama za potrebe pripadnike PVJ

12.Nabavka agregata za potrebe PVJ

13.Ispitivanje opreme,testiranje opreme te zamjena dijelova od strane ovlaštenog servisa

Služba za CZ je također vršila obučavanje i uvježbavanje struktura civilne zaštite, vršila edukaciju stanovnika , uposlenika javnih ustanova i privrednih subjekata te uposlenika i učenika škola sa područje općine Kiseljak.

Služba za civilnu zašitu u prethodnoj godini u saradnji sa Ministarstvom civilnih poslova Bosne i Hercegovine , Komisijom za deminiranje u BiH , centrom za uklanjanje mina u BiH obezbijedila je sredstva za provođenje protivminskih akcija na području općine Kiseljak u 2025.godini iznos od 60.000,00 KM. Projekt je trebao biti realizovan tako što bi Općina Kiseljak sufinansirala projekt u iznosu od 60.000,00 KM.Projekt nije realizovan u 2025.godini zbog toga što Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine , Komisija za deminiranje u BiH , centrar za uklanjanje mina u BiH nisu ispunili svoju obavezu i obezbijedili sredstva i proveli aktivnosti iz svoje nadležnosti . Ova služba planirala je i obezbijedila sredstava u iznosu od 60.000,00 KM i za 2026.godinu te će, ukoliko drugi organi i institucije ispune svoj dio obaveze projekt biti realizovan u 2026.godini.Također, služba je radila na uklanjanju NUS-a i MES-a te činila sve iz nadležnosti službe da se sumnjiva površina na području općine smanji , te da u konačnici Općina Kiseljak postane općina bez mina.

Služba za civilnu zaštitu vršila je uklanjanje NUS-a i MES-a u saradnji sa BH MAC-om i izvršila obilazak svih miniranih područja na području općine Kiseljak te ponovo postavila table upozorenja na mine , table koje su otuđene.

U prethodnoj godini vršeni su i radovi u riječnim koritima kao preventivna mjera zaštite od poplava. Izvršeno je pročišćavanje riječnih korita i izgradnja obaloutvrda.

Nakon proglašenja prestanka stanja prirodne nepogode na području općine Kiseljak , služba za civilnu zaštitu vršila je poslove i zadatke iz svoje nadležnosti , prije svega aktivno je učestvovala u sanaciji šteta na području općine Kiseljak izazvanih poplavama.

- Kratak opis ključnih usmjerenja trogodišnjeg plana rada i provedenog procesa konzultacija (najviše ½ stranice);

Strateško ključno usmjerenje Općine Kiseljak je geostrateško prometno središte sa ekološki čistom i atraktivnom poduzetničkom sredinom koja uz razvoj turizma, intenzivne poljoprivrede i obrta ima visok stupanj uposlenosti i efikasnu lokalnu upravu;unapređenje kapaciteta, kvaliteta, promocije i konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje; potpora  razvijanju perspektivnih biljnih kultura i samozapošljavanju u poljoprivredi; unapređenje kapaciteta u šumskom privrednom društvu i održivo gospodarenje šumama; izrada planova zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća i njihova realizacija, tj. u skladu sa Zakonskim propisima; unapređenje kapaciteta, kvaliteta, promocije i konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje; potpora  razvijanju perspektivnih biljnih kultura i samozapošljavanju u poljoprivredi; unapređenje kapaciteta u šumskom privrednom društvu i održivo gospodarenje šumama; nadzor nad primjenom zakona i odluka iz nadležnosti Općine; uređena, ažurna evidencija o nekretninama i održivo upravljanje općinskom imovinom; nadzor nad primjenom relevantnih propisa i održavanje propisima uređenog stanja iz nadležnosti jedinice lokalne samouprave ; unaprjeđenje rada službe za opću upravu, društvene djelatnosti, zajedničke poslove i braniteljska pitanja; unaprjeđenje kulture, sporta i stipendiranja na području općine Kiseljak; ostvarivanja prava iz oblasti socijalne skrbi i socijalnog rada; organizacija radno okupacione terapije i sportsko rekreativne aktivnosti za djecu s posebni potrebama; uključivanje i podrška pripadnika romske populacije koji ne mogu pristupiti tržištu rada; izvršavanje proračuna po svim bitnim odrednicama Zakona o proračunu; izvršavanje plana javnih nabavki; unos vjerodostojne računovodstvene dokumentacije, evidentiranje poslovnih događaja te planovi zasnovani na istinitim, točnim i pouzdanim informacijama.

- Opis institucionalnih kapaciteta tijela sa pregledom ključnih nedostataka i potreba u odnosu na planirane programe (mjere) za sljedeće trogodišnje razdoblje (najviše ½ stranice);

Trenutni kapaciteti općine, sukladno Pravilniku o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u općini Kiseljak planirano je 77 radnih mjesta (75+2 savjetnika).

Trenutno je 55 uposlenih u općinskim službama:

Službi za opću upravu, društvene djelatnosti, zajedničke poslove i braniteljska pitanja popunjeno je 15 radnih mjesta,

Službi za gospodarstvo, urbanizam, zaštitu okoliša i komunalne poslove popunjena je 6 radnih mjesta,

Službi za financije, proračun i poslove rizmice popunjena su 7 radnih mjesta,

Službi za imovinsko – pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina  popunjeno je 6 radnih mjesta,

Službi za civilnu zaštitu popunjeno je 12 radnih mjesta,

Službi za socijalnu skrb popunjeno je 5 radnih mjesta,

Službi za inspekcijski nadzor popunjeno je 1 radno mjesta.

Ostali, ukupno 3 radna mjesta

- Mogući problemi i rizici za realizaciju trogodišnjeg plana rada (najviše ½ stranice).

Mogući problemi i rizici su vezani za prirodne nesreće uslijed klimatskih promjena, te moguće ponovno proglašenje stanja nesreće na području FBiH ili Županije, neblagovremeno usvajanje godišnjeg proračuna, odnosno funkcioniranje po osnovu odluke o privremenom financiranju u prvom kvartalu 2026. godine, nedovoljan broj izvršitelja na pojedinim radnim mjestima te neadekvatna opremljenost sa sredstvima za rad koja su ključna za provedbu pojedinih aktivnosti. Zadržavanje postojeće, neravnopravne, raspodjele javnih prihoda, prvo po županijama u FBiH, a zatim i po općinama unutar Županije je rizik za implementaciju ovog plana. Mogući problem predstavlja i nizak investicijski potencijal investitora, odnosno nezainteresiranost istih itd.

| Naziv glavnog programa | Šifra glavnog programa | Izvori i iznosi planiranih financijskih sredstava u KM |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Izvori | Godina 2026. | Godina 2027. | Godina 2028. |
| OPĆINA KISELJAK je geostrateško prometno središte sa ekološki čistom i atraktivnom poduzetničkom sredinom koja uz razvoj turizma, intenzivne poljoprivrede i obrta ima visok stupanj uposlenosti i efikasnu lokalnu upravu. |  | Proračunska sredstva | 11.446.298 | 11.774.762 | 12.078.651 |
|  |  | Kreditna sredstva | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Sredstva EU | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Ostale donacije | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Ostala sredstva | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Ukupno | 11.446.298 | 11.774.762 | 12.078.651 |

Napomena:

Organ uprave ima jedan glavni program koji se utvrđuje na osnovu strateških ciljeva i prioriteta iz strateških dokumenata, smjernica, te zakonskih nadležnosti organa uprave. Ovako utvrđen glavni

A1. Programi (mjere) za provedbu glavnog programa

A1. Programi (mjere) za provedbu glavnog programa

| Naziv programa (mjere) | Šifra programa | Indikatori | Polazna vrijednost | Ciljna vrijednost po godinama |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1. Unapređenje sistema zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća i relalizacija mjera u skladu sa Zakonskim propisima |  | Poduzimanje preventivnih,hitnih sanacionih mjera u zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 500.000,00 |
|  |  | Opremanje službi i jedinica civilne zaštite za provođenje i organizaciju zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća | 42.500,00 | 42.500,00 | 52.500,00 | 62.500,00 |
|  |  | Obuke Štaba civilne zaštite ,održavanje sjednica Štaba civilne zaštite, obućavanje i uvježbavanje struktura civilne zaštite | 1 | 2 | 2 | 3 |
|  |  | Edukacija stanovništva, uposlenika javnih ustanova i privrednih subjekata | 1 | 2 | 4 | 6 |
|  |  | Ubrzavanje procesa deminiranja i adekvatno skladištenje NUS-a i MES-a | 60.000,00 | 60.000,00 | 70.000,00 | 80.000,00 |
|  |  | Redovne aktivnosti na terenu, izviđanje, nadzor,praćenje stanja, obilježavanje , označavanje,sastavljanje zapisnika, izlazak po službenoj dužnosti i zahtjevu stranaka, izdavanje uvjerenja, rješenja,potvrda i ostalih akata iz nadležnosti službe. | 120 | 120 | 130 | 150 |

| Naziv programa (mjere) | Šifra programa | Pokazatelji | Polazna vrijednost | Ciljna vrijednost po godinama |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Godina 2026. | Godina 2027. | Godina 2028. |
| 2. Uređenje i ažuriranje evidencija o nekretninama i plansko upravljanje općinskom imovinom |  | Okončano izlaganje podataka o nekretninama na javni uvid za K.O. Kiseljak – Faza II | 0 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | Broj parcela u Registru nekretnina Općine Kiseljak | 220 | 300 | 300 | 300 |
|  |  | Broj digitaliziranih dokumenata u aplikacija DA – digitalni arhiv | 7200 | 8500 | 9500 | 10500 |
|  |  | Broj dodijeljenih novih kućnih brojeva u aplikaciji AR – adresni registar | 9000 | 9800 | 10800 | 11800 |
|  |  | Broj uspješno okončanih upravnih postupaka (katastar i imovinsko-pravna) | 1100 | 1200 | 1300 | 1300 |
|  |  | Procent uspješno izdanih podataka iz registara | 100% | 100% | 100% | 100% |
|  |  | Procent uspješno riješenih predmeta eksproprijacije /deeksproprijacije | 80% | 95% | 95% | 95% |
|  |  | Procent usvojenih prijedloga Odluka za Općinsko vijeće Kiseljak | 100% | 100% | 100% | 100% |
|  |  | Procent potvrđenih/konačnih Odluka/Rješenja koje su predmet upravnog/parničnog spora | 90% | 90% | 90% | 90% |
|  |  | Uspostava katastra komunalnih uređaja | nema | ima | / | / |

| Naziv programa (mjere) | Šifra programa | Pokazatelji | Polazna vrijednost | Ciljna vrijednost po godinama |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Godina 2026 | Godina 2027 | Godina 2028 |
| 3.Nadzor nad primjenom relevantnih propisa i održavanje propisima uređenog stanja iz nadležnosti jedinice lokalne samouprave |  | Broj sačinjenih zapisnika o inspekcijskom nadzoru /godišnje (Kontinuirano provođenje postupaka inspekcijskog nadzora u okvirima zakonske regulative) | 91 | 120 | 120 | 140 |
|  |  | Provođenje postupaka inspekcijskog nadzora sukladno zakonskim odredbama i u zakonom propisanim rokovima | Kontinuirano | Kontinuirano | Kontinuirano | Kontinuirano |
|  |  | Broj održanih radnih sastanaka | 4 | 4 | 4 | 6 |
|  |  | Broj objava na web stranici i oglasnoj ploči Općine Kiseljak | 2 | 3 | 3 | 5 |
|  |  | Izrada trogodišnjeg i godišnjeg plana Službe | da | da | da | da |
|  |  | Izrada izvješća o radu | da | da | da | da |

| Naziv programa (mjere) | Šifra programa | Pokazatelji | Polazna vrijednost | Ciljna vrijednost po godinama |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Godina 2026 | Godina 2027 | Godina 2028 |
| - Ostvarivanja prava iz oblasti socijalne skrbi i socijalnog rada |  | Broj jednokratnih novčanih pomoći | 500 | 400 | 300 | 300 |
|  |  | Broj djece kojima je isplaćena pomoć za kupovini autobusne karte i školskog pribora | 40 | 50 | 60 | 70 |
|  |  | Broj jednokratnih novčanih pomoći za novorođeno dijete | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 4.2. Organizacija radno okupacione terapije i sportsko rekreativne aktivnosti za djecu s posebni potrebama |  | Broj djece u centru za rehabilitaciju „Duga“ Kiseljak | 23 | 25 | 30 | 40 |
| 4.3. Uključivanje i podrška pripadnika romske populacije koji ne mogu pristupiti tržištu rada |  | Broje osoba romske nacionalnosti na području općine Kiseljak | 350 | 350 | 350 | 350 |
|  |  | Broj romske djece koji pohađaju osnovnu i srednju školu | 69 | 75 | 80 | 100 |

| Naziv programa (mjere) | Šifra programa | Indikatori | Polazna vrijednost | Ciljna vrijednost po godinama |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 |
| 5. Uspješno izvršavanje proračuna po svim bitnim odrednicama |  | Dokument okvirnog proračuna, Prijedlog proračuna | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | Broj provedenih javnih nabavki | 60 | 65 | 65 | 65 |
|  |  | Kvartalni izvještaji, i izvršenje proračuna | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  |  | Godišnji financijski izvještaj, godišnje izvršenje proračuna | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | Izrada trogodišnjeg, godišnjeg i polugodišnjeg plana Službe za financije, proračun i poslove riznice | da | da | da | da |
|  |  | Unaprjeđenje sistema kontrole prikupljanja i trošenje proračunskih sredstava | 60% od planiranog proračuna | 70% od planiranog proračuna | 80% od planiranog proračuna | 90% od planiranog proračuna |

| Naziv programa (mjere) | Šifra programa | Pokazatelji | Polazna godina 2021 | Ciljna vrijednost po godinama |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Godina 2026 | Godina 2027 | Godina 202 |
| 6.Rješavanje upravno administrativnih poslova iz nadležnosti Službe za opću upravu, društvene djelatnosti, zajedničke poslove i braniteljska pitanja, sve sukladno zakonskim propisima |  | Broj zahtjeva riješenih u zakonskom roku | kontinuirano | kontinuirano | kontinuirano | kontinuirano |
|  |  | Mjerenje zadovoljstva građana kroz provedene ankete | 0 | 2 | 2 | 2 |
|  |  | Izrada trogodišnjeg i godišnjeg plana Službe | da | da | da | da |
|  |  | Izrada izvješća o radu | da | da | da | da |

| 7.Odjeljenje za urbanizam i komunalne poslove – ostvarivanje uvjeta za razvitak lokalne samouprave i stvaranje uvjeta za gospodarski razvitak i upošljavanje , razvitak i unapređenje komunalne infrastrukture i vršenje drugih poslova koji se odnose na urbanizam i komunalne poslove. |  | Broj zaprimljenih zahtjeva za urbanističku i građevinsku suglasnost i upotrebnu dozvolu/ubaciti brojčani iznos/ | 160 | 180 | 190 | 190 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Broj izdanih rješenja o komunalnoj naknadi /brojčani iznos/ | 3.500,00 | 3.700,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
|  |  | Broj projekata prijavljenih na javne pozive | 4 | 10 | 12 | 12 |
|  |  | Broj realiziranih projekata | 30 | 35 | 40 | 40 |
| 8. Provođenje aktivnosti na unaprjeđenju kulture, sporta i stipendiranja na području Općine Kiseljak |  | Broj održanih kulturnih manifestacija godišnje | 5 | 15 | 15 | 15 |
|  |  | Broj održanih sportskih manifestacija godišnje | 10 | 30 | 30 | 30 |
|  |  | Broj prijavljenih projekata | 2 | 6 | 6 | 6 |
|  |  | Broj objavljenih javnih poziva | 5 | 15 | 15 | 15 |

| 9. Efikasna lokalna uprava po EU standardima |  | Plan obuke uposlenika | 1 | 1 | 1 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Rezultati ankete zadovoljstva korisnika usluga tijela uprave Općine Kiseljak | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | Zapisnici i prijedlozi mjera o provedenim kontrolnim mehanizmima u radu tijela uprave Općine Kiseljak | 3 | 10 | 10 | 10 |
|  |  | Usvojeni dokumenti planiranja i izvještajni dokumenti | da | da | da | da |

A2. Aktivnosti / projekti kojim se realiziraju programi (mjere) iz tabele A1.

A2. Aktivnosti / projekti kojim se realizuju programi (mjere) iz tabele A1.

| Redni broj i naziv programa (mjere)1 (prenosi se iz tabele A1): 1.Uspješno izvršavanje proračuna po svim bitnim odrednicama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program: Strategija razvoja Općine Kiseljak za razdoblje 2021.-2027. Godine Strateški cilj 4. Učinkovita lokalna uprava po Eu standardima Sektorski cilj 2. Društveni razvoj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv aktivnosti/projekta |  | Rok izvršenja | Očekivani rezultat aktivnosti/projekta | Nosilac (najmanji organizacioni dio) | PJI2 | Usvaja se3 | Izvori i iznosi planiranih finansijskih sredstava u mil. KM |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (Da/Ne) | Izvori | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| 1.1. Poduzimanje preventivnih,hitnih-sanacionih mjera u zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih I drugih nesreća |  | kontinuirano | Pravovremeno uočavanje i hitno djelovanje u slučaju ugrožavanja ljudi i materijalnih dobara, povećanje sigurnosti građana i sprećavanje oštećenja infrastrukture. | Služba za civilnu zaštitu | NE | NE | Budžetska sredstva | 72.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ukupno | 72.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 |  |
| 1.2. Opremanje službi i jedinica CZ za provođenje i organizaciju zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća |  | April tekuće godine | Vršiti redovno opremanje službi CZ i jedinica CZ svim neophodnim MTS-om i opremom kako bi se povećala efikasnost rada i spremnost jedinica i službi te povećala sigurnost građana i pripadnika jedinica i službi. | Služba za civilnu zaštitu | NE | NE | Budžetska sredstva | 73.000,00 | 73.000,00 | 73.000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ukupno | 73.000,00 | 73.000,00 | 73.000,00 |  |
| 1.3. Obuke Štaba civilne zaštite ,održavanje sjednica Štaba civilne zaštite Obućavanje i uvježbavanje struktura civilne zaštite |  | kontinuirano | Efikasniji rad u provođenju mjera zaštite od požara i pomoć u zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća.Povećanje spremnosti za rukovođenje akcijama zaštite i spašavanja. | Služba za civilnu zaštitu | NE | NE | Budžetska sredstva |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  |  |  |  |
| 1.4. Edukacija stanovništva, uposlenika javnih ustanova i privrednih subjekata | kontinuirano |  | Edukacijom stanovništa uposlenih u javnim ustanovama i privrednim subjektima povećava se sigurnost samih uposlenika ,posjetilaca,građana općenito i preventivno se djeluje u cilju sprečavanja nastanka nesreće i minimiziranje štete ukoliko ista nastane | Služba za civilnu zaštitu | NE | NE | Budžetska sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  |  |  |
| 1.5. Usluge angažovanja ovlaštene certifikovane firme Za provođenje protivminskih akcija i deminiranja na podrućju općine Kiseljak | 29.06.2026.god. |  | Povećanje sigurnosti građana, moogučnost realizovanja infrastrukturnih projekata,poticaj poljoprivrednoj proizvodnji,te poticaj privredi i omogućavanje gradnje | Služba za civilnu zaštitu | NE | NE | Budžetska sredstva | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ukupno | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 1.6. Redovne aktivnosti na terenu, nadzor,praćenje stanja, obilježavanje,označavanje,sastavljanje zapisnika, izlazak po službenoj dužnosti i zahtjevu stranaka,izdavanje uvjerenja,rješenja,potvrda i ostalih akata iz nadležnosti službe. | kontinuirano |  |  | Služba za civilnu zaštitu | NE | NE | Budžetska sredstva | 428.587,00 | 428.587,00 | 428.587,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ukupno | 428.587,00 | 428.587,00 | 428.587,00 |
| Ukupno za program (mjeru) 1. |  |  |  |  |  |  | Budžetska sredstva | 633.587,00 | 633.587,00 | 633.587,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program: Proračun Općine Kiseljak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv aktivnosti/projekta | Rok izvršenja | Očekivani rezultat aktivnosti/projekta | Nositelj (najmanji organizacioni dio) | PJU2 | Usvaja se3 | Izvori i iznosi planiranih financijskih sredstava u mil. KM |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (Da/Ne) | Izvori | Godina 1 | Godina 2 | Godina 3 |
| 2.1. Izlaganje podataka o nekretninama na javni uvid za K.O. Kiseljak – Faza II | 31.12.2026. | Proglašenje tehničkog dijela katastra nekretnina u Službenim novinama FBiH | Služba za imovinsko-prane geodetske poslove i katastar nekretnina | DA | NE | Proračunska sredstva | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.Ažuriranje registra nekretnina Općine Kiseljak | Kontinuirano | Svrhovito upravljanje nekretninama u vlasništvu Općine Kiseljak | Služba za imovinsko-pravne geodetske poslove i katastar nekretnina | NE | NE | Proračunska sredstva | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 0 | 0 | 0 |

| 2.3.Ažuriranje digitalnog arhiva | kontinuirano |  | Unapređenje učinkovitosti u radu te uređena i očuvana trajna arhivska građa Službe | Služba za imovinsko-pravne geodetske poslove i katastar nekretnina | NE | NE |  | Proračunska sredstva |  | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.Ažuriranje adresnog registra | kontinuirano |  | Podrška održivom razvoju lokalne zajednice i podrška ostalim servisima građana (pošta, elektrodistribucija, vatrogasna jedinica, hitna pomoć i dr.) | Služba za imovinsko-pravne geodetske poslove i katastar nekretnina | NE | NE |  | Proračunska sredstva |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  | 0 | 0 | 0 |
| 2.5.Upravni postupci - katastar nekretnina i imovinsko-pravna | kontinuirano |  | Ažurno stanje evidencija-provođenje promjena nastalih pravnim poslovima i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa | Služba za imovinsko-pravne geodetske poslove i katastar nekretnina | NE | NE |  | Proračunska sredstva |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  | 0 | 0 | 0 |
| 2.6.Izdavanje dokumenata | kontinuirano |  | Učinkovita lokalna uprava u službi razvoja lokalne zajednice | Služba za imovinsko-pravne geodetske poslove i katastar nekretnina | NE | NE |  | Proračunska sredstva |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  | 0 | 0 | 0 |
| 2.7.Provođenje postupka eksproprijacije/deeksproprijacije po prijedlogu korisnika eksproprijacije | Kontinuirano |  | Razvoj lokane zajednice i izgradnja infrastrukture | Služba za imovinsko-pravne geodetske poslove i katastar nekretnina | NE |  | NE |  | Proračunska sredstva | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno | 0 | 0 | 0 |
| 2.8.Pripremanje prijedloga Odluka za Općinsko vijeće Kiseljak (Odluka o utvrđivanju javnog interesa, Odluka o utvrđivanju statusa javnog dobra, Odluka o gubitku statusa javnog dobra, Odluka o prodaji – neposrednom pogodbom, licitacijom, Odluka o zamjeni nekretnine, Odluka o osnivanju prava građenja) | Kontinuirano |  | Usvajanjem odluka doprinijeti razvoju lokane zajednice, izgradnji infrastrukture i legalizaciji nekretnina | Služba za imovinsko-pravne geodetske poslove i katastar nekretnina | NE | DA |  | Proračunska sredstva |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  | 0 | 0 | 0 |
| 2.9.Postupanje po žalbama na upravne akte koje donosi Služba | Kontinuirano |  | Zaštita strateških interesa i ostvarivanje prava JLS (odgovori na tužbe i žalbe) | Služba za imovinsko-pravne geodetske poslove i katastar nekretnina | NE | NE |  | Proračunska sredstva |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  | 0 | 0 | 0 |
| 2.10. Administratvne I druge aktivnosti koje provodi služba što podrazumjeva troškove plaće I druge troškove | 2026 i kontinuirano |  |  | Služba za imovinsko-pravne geodetske poslove i katastar nekretnina | NE |  | NE |  | Proračunska sredstva | 223.537,00 | 253.537,00 | 253.537,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno | 223.537,00 | 253.537,00 | 253.537,00 |
| 2.11. Implementacija katastra komunalnih uređaja | 31.12.2026.g. | Ažurna evidencija o komunalnim uređajima u svrhu izgradnje I održavanja insfrastrukture (el. mreža, vodovodna mreža i sl.) |  | Služba za imovinsko-pravne geodetske poslove i katastar nekretnina | DA |  | NE |  | Proračunska sredstva | 30.000,00 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno | 30.000,00 | 0 | 0 |
| Ukupno za mjeru 2. |  |  |  |  |  |  |  |  | Proračunska sredstva | 253.537,00 | 253.537,00 | 253.537,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno | 253.537,00 | 253.537,00 | 253.537,00 |

| Naziv aktivnosti/projekta | Rok izvršenja | Očekivani rezultat aktivnosti/projekta | Nositelj (najmanji organizacioni dio) | PJU2 | Usvaja se3 | Izvori i iznosi planiranih financijskih sredstava u KM |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | (Da/Ne) | Izvori | Godina 1 | Godina 2 | Godina 3 |
| - Provođenje postupka inspekcijskog nadzora nad poštivanjem propisa iz oblasti komunalne djelatnosti, prostornog planiranja, građenja i zaštite okoliša | Kontinuirano | Poštivanje propisa i propisima uređenog stanja iz oblasti komunalne djelatnosti, prostornog planiranja, građenja i zaštite okoliša | Služba za inspekcijski nadzor | N/A | N/A | Proračunska sredstva | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 0 | 0 | 0 |
| - Stručno usavršavanje inspektora pohađanjem obuka i suradnjom sa inspektorima iz drugih općina, oblasti i razina | Kontinuirano | Obučeno osoblje i izgrađeni ljudski kapaciteti | Služba za inspekcijski nadzor | N/A | N/A | Proračunska sredstva | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 0 | 0 | 0 |
| - Izvještavanje javnosti o akcijama, mjerama, načinu rada i postupanjima inspekcije | Kontinuirano | -Poboljšana percepcija javnosti o radu Službe za inspekcijski nadzor - Osviještena javnost o posljedicama nepostupanja po zakonskim propisima | Služba za inspekcijski nazor | N/A | N/A | Proračunska sredstva | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3.4. Administratvne i druge aktivnosti koje provodi služba uključujući što podrazumjeva troškove plaće i druge troškove | Kontinuirano | Redoviti rad službe | Služba za insspekcijski nadzor |  |  | Proračunska sredstva | 110.000,00 | 110.000 | 110.000 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 110.000,00 | 110.000 | 110.000 |
| Ukupno za program (mjeru) 3. |  |  |  |  |  | Proračunska sredstva | 111.000,00 | 111.000 | 111.000 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 111.000,00 | 111.000 | 111.000 |

A2. Aktivnosti / projekti kojim se realiziraju programi (mjere) iz tabele A1.

| Redni broj i naziv programa (mjere)1 (prenosi se iz tabele A1): 1. Ostvarivanja prava iz oblasti socijalne skrbi i socijalnog rada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv aktivnosti/projekta | Rok izvršenja | Očekivani rezultat aktivnosti/projekta | Nositelj (najmanji organizacioni dio) | PJU2 | Usvaja se3 | Izvori i iznosi planiranih financijskih sredstava u mil. KM |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (Da/Ne) | Izvori | Godina 1 | Godina 2 | Godina 3 |
| - Isplata jednokratne novčane pomoći | kontinuirano | Pomoć za plaćanje troškova hrane, lijekova i drva za ogrijeva | Služba za socijalnu skrb | n/a | n/a | Proračunska sredstva | 106 400 | 106 400 | 106 400 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 106 400 | 106 400 | 106 400 |
| 4.1.2. Pomoć u školovanju djece socijalno ugroženih obitelji | kontinuirano | Obrazovanje socijalno ugrožene djece i mladih | Služba za socijalnu skrb | n/a | n/a | Proračunska sredstva | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| 4.1.3 Isplata jednokratne novčane pomoći za novorođeno dijete | kontinuirano | Potpora za opremanje novorođenog djeteta | Služba za financije | n/a | n/a | Proračunska sredstva | 70 000 | 70 000 | 70 000 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 70 000 | 70 000 | 70 000 |
| Ukupno za program (mjeru) 4.1 |  |  |  |  |  | Proračunska sredstva | 196 400 | 196 400 | 196 400 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 196 400 | 196 400 | 196 400 |

A2. Aktivnosti / projekti kojim se realiziraju programi (mjere) iz tabele A1.

| Redni broj i naziv programa (mjere) (prenosi se iz tabele A1): - Izgradnja radno okupacione terapije i sportsko rekreativne aktivnosti za djecu s posebni potrebama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv aktivnosti/projekta | Rok izvršenja | Očekivani rezultat aktivnosti/projekta | Nositelj (najmanji organizacioni dio) | PJU2 | Usvaja se3 | Izvori i iznosi planiranih financijskih sredstava u mil. KM |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (Da/Ne) | Izvori | Godina 1 | Godina 2 | Godina 3 |
| 4.2.1. Adaptacija stare osnovne škole za radno okupacionu terapiju | 3 godine | Prenamjena objekta za potrebe korisnika djece s posebnim potrebama | Služba za socijalnu skrb | n/a | n/a | Proračunska sredstva | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.2. Administratvne i druge aktivnosti koje provodi služba uključujući što podrazumjeva troškove plaće i druge troškove | kontiuirano | Uređenje prostorija za djecu s posebnim potrebama | Služba za socijalnu skrb | n/a | n/a | Proračunska sredstva | 211.935 | 211.935 | 211.935 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 211.935 | 211.935 | 211.935 |
| Ukupno za program (mjeru) 4.2. |  |  |  |  |  | Proračunska sredstva | 408.335 | 408.335 | 408.335 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 408.335 | 408.335 | 408.335 |

A2. Aktivnosti / projekti kojim se realizuju programi (mjere) iz tabele A1.

| Redni broj i naziv programa (mjere)1 (prenosi se iz tabele A1): 1.Uspješno izvršavanje proračuna po svim bitnim odrednicama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program: Strategija razvoja Općine Kiseljak za razdoblje 2021.-2027. Godine Strateški cilj 4. Učinkovita lokalna uprava po Eu standardima Sektorski cilj 2. Društveni razvoj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv aktivnosti/projekta |  | Rok izvršenja | Očekivani rezultat aktivnosti/projekta | Nosilac (najmanji organizacioni dio) | PJI2 | Usvaja se3 | Izvori i iznosi planiranih finansijskih sredstava u mil. KM |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (Da/Ne) | Izvori | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| 5.1.Usvajanje proračunskog kalendara Godišnji I kvartalni izvještaji |  | Svibanj tekuće godine | Zakonito izvršavanje proračuna, fer I | Služba za financije,proračun i poslove riznice | NE | DA | Budžetska sredstva | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ukupno | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5.2.Veća fiskalna odgovornost, te Analiza prikupljenih prihoda sa područja općine I stvaranje politika koje vode povećanju efikasnosti u prikupljanju istih |  | kontinuirano | Praćenje financijskog poslovanja, redovito izmirivanje kreditnog duga, Povećani prihodi, stabilniji proračun | Služba za financije,proračun i poslove riznice | NE | NE | Budžetska sredstva |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ukupno | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |  |
| 5.3.Javni pozivi-otvoreni postupci javne nabavke |  | kontinuirano | Razdvajanje I evidentiranje svakog projekta po njegovom nazivu | Služba za financije,proračun i poslove riznice | DA | NE | Budžetska sredstva | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ukupno | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5.5. Administrativne I druge aktivnosti koje provodi Služba što podrazumijeva troškove place I druge troškove | 1 godina |  | Povećani prihodi, stabilniji proračun | Služba za financije,proračun i poslove riznice | NE | NE | Budžetska sredstva | 278.437,00 | 278.437,00 | 278.437,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ukupno | 278.437 | 278.437,00 | 278.437,00 |
| Ukupno za program (mjeru) 5. |  |  |  |  |  |  | Budžetska sredstva | 278.437,00 | 308.437,00 | 308.437,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ukupno | 308.437,00 | 308.437,00 | 308.437,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Redni broj i naziv programa (mjere)1 (prenosi se iz tabele A1): 6.Rješavanje upravno administrativnih poslova iz nadležnosti Službe za opću upravu, društvene djelatnosti, zajedničke poslove i braniteljska pitanja, sve sukladno zakonskim propisima |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program: Proračun općine Kiseljak Strategija razvoja Općine Kiseljak za razdoblje 2021.-2027. Godine- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv aktivnosti/projekta | Rok izvršenja | Očekivani rezultat aktivnosti/projekta | Nositelj (najmanji organizacioni dio) | PJU2 | Usvaja se3 | Izvori i iznosi planiranih financijskih sredstava u KM |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (Da/Ne) | Izvori | Godina 1 | Godina 2 | Godina 3 |
| 6.1. Provođenje upravno administrativnih postupaka iz nadležnosti službe | Kontinuirano | Rad službe podignut na višu razinu Izrađen plan javnih nabava u roku Provedeni postupci javne nabave u skladu sa zakonom | Odjel za zajedničke poslove Odjel za opću upravu | N/A | N/A | Proračunska sredstva | 1.270.735 | 1.273.235 | 1.273.235 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 1.270.735 | 1.273.235 | 1.273,235 |
| 6.2. Priprema projekata, prijava i rad na provođenju projektnih aktivnosti za aplicirane projekte kod domaćih, međunarodnih organizacija i EU fondova | Kontinuirano | Broj prijavljenih projekata više od 3 | Odjel za zajedničke poslove Odjel za opću upravu | N/A | N/A | Proračunska sredstva | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Ukupno za program (mjeru) 6. |  |  |  |  | Ukupno za program (mjeru) 6. |  | 1.280.735 | 1.283.235 | 1.283.235 |

| Redni broj i naziv programa (mjere) (prenosi se iz tabele A1): 7. Unapređenje urbanizma i komunalne infrastrukture – ostvarivanje uslova za razvitak lokalne samouprave i stvaranje uslova za gospodarski razvitak i upošljavanje , razvitak i unapređenje komunalne infrastrukture i vršenje drugih poslova koji se odnose na urbanizam i komunalne poslove |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv aktivnosti/projekta | Rok izvršenja | Očekivani rezultat aktivnosti/projekta | Nositelj (najmanji organizacioni dio) | PJU2 | Usvaja se3 | Izvori i iznosi planiranih financijskih sredstava u KM |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (Da/Ne) | Izvori | Godina 1 | Godina 2 | Godina 3 |
| 7.1.Postrojenje za selektiranje otpada-faza 2 | Kontinuirano | Zaštita okoliša | Odjel za urbanizam i komunalne poslove | N/A | N/A | Proračunska sredstva | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 7.2.Uređenje urbanog dijela grada | Kontinuirano | Uređena i poboljšanja infrastruktura u gradskom središtu | Odjel za urbanizam i komunalne poslove | N/A | N/A | Proračunska sredstva | 270.000 | 270.000 | 300.000 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 270.000 | 270.000 | 300.000 |
| 7.3.Uređenje ruralnog dijela grada | Kontinuirano | Uređena i poboljšana infrastruktura u ruralnom dijelu općine | Odjel za urbanizam i komunalne poslove | N/A | N/A | Proračunska sredstva | 270.000 | 310.000 | 340.000 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 270.000 | 310.000 | 340.000 |

| 7.4.Razvoj zdravstvenog sektora Izgradnja Doma zdravlja u Kiseljaku | Kontinuirano | Poboljšana zdravstvena usluga i povećani kapaciteti | Odjel za urbanizam i komunalne poslove | N/A | N/A | Proračunska sredstva | 500.000 | 136.630 | 136.630 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 500.000 | 136.630 | 136.630 |

| 7.5. Zona sporta i rekreacije-faza 2 | Kontinuirano | Poboljšani uslovi i povećani kapaciteti za bavljenje sportskim aktivnostima i održavanje istih | Odjel za urbanizam i komunalne poslove | N/A | N/A | Proračunska sredstva | 500.000 | 300.000 | 300.000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 500.000 | 300.000 | 300.000 |
| 7.6. Unapređenje obrazovne I socijalne infrastrukture | Kontinuirano | Poboljšani uslovi i povećanje kapaciteta za bavljenje sportskim i obrazovnim aktivnostima i održavanje istih | Odjel za urbanizam i komunalne poslove | N/A | N/A | Proračunska sredstva | 1.930.724 | 800.000 | 800.000 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 1.930.724 | 800.000 | 800.000 |
| 7.7.Regulacija riječnih korita | Kontinuirano | Izgrađene obaloutvrde ,nasipi, produbljena i proširena riječna korita i sprječeno plavljenje | Odjel za urbanizam i komunalne poslove | N/A | N/A | Proračunska sredstva | 500.000 | 370.000 | 370.000 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 500.000 | 370.000 | 370.000 |

| 7.8.Plinifikacija opine Kiseljak | Kontinuirano | Zaštita okoliša i povećanje standarda života | Odjel za urbanizam i komunalne poslove | N/A | N/A | Proračunska sredstva |  | 1.300.000 |  | 1.000.000 | 1.000.000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno |  | 1.300.000 |  | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 7.9.Multimedijalna dvorana | Kontinuirano | izgradnja novih objekata za kulturu | Odjel za urbanizam i komunalne poslove | N/A | N/A | Proračunska sredstva |  | 1.000.000 |  | 1.000.000 | 1.183.889 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno |  | 1.000.000 |  | 1.000.000 | 1.183.889 |
| 7.10.Izgradnja komunalne infrastrukture | Kontinuirano | Unapređena infrastruktura i stvoreni optimalni uslovi te pružena kvalitetna briga za djecu,mlade i osobe sa teškoćama u razvoju | Odjel za urbanizam i komunalne poslove | N/A | N/A | Proračunska sredstva |  | 1.520.000 |  | 1.000.000 | 1.000.000 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno |  | 1.520.000 |  | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 7.11.Administrativni troškovi | Kontinuirano |  | Odjel za urbanizam i komunalne poslove | N/A | N/A | Proračunska sredstva |  | 528.575 |  | 528.575 | 528.575 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno |  | 528.575 |  | 528.575 | 528.575 |
| Ukupno za program (mjeru) 7. |  |  |  |  |  | Proračunska sredstva | 8.619.299 |  | 6.015.205 |  | 6.259.094 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 8.619.299 |  | 6.015.205 |  | 6.259.094 |

| Redni broj i naziv programa (mjere)1 (prenosi se iz tabele A1): 8. Provođenje aktivnosti na unaprjeđenju kulture, sporta i stipendiranja na području Općine Kiseljak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program: Proračun općine Kiseljak Strategija razvoja Općine Kiseljak za razdoblje 2021.-2027. godine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv aktivnosti/projekta | Rok izvršenja | Očekivani rezultat aktivnosti/projekta | Nositelj (najmanji organizacioni dio) | PJU2 | Usvaja se3 | Izvori i iznosi planiranih financijskih sredstava u KM |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (Da/Ne) | Izvori | Godina 1 | Godina 2 | Godina 3 |
| 8.1.Raspodjela financijskih sredstava sportskim klubovima i udrugama iz oblasti kulture | 01.06.2026. | Dodijeljena financijska sredstva sukladno propisanim uvjetima | Odjel za društvene djelatnosti I braniteljska pitanja | N/A | N/A | Proračunska sredstva | 236.00,00 | 250.00,00 | 250.00,00 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 236.000,00 | 250.00,00 | 250.00,00 |
| 8.2. Priprema projekata, prijava i rad na provođenju projektnih aktivnosti za aplicirane projekte kod domaćih, međunarodnih organizacija i EU fondova | Kontinuirano | Broj prijavljenih projekata više od 3 | Odjel za društvene djelatnosti I braniteljska pitanja | N/A | N/A | Proračunska sredstva | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 8.2. Provođenje natječajne procedure o stipendiranju studenata sa područja Općine Kiseljak | 01.06.2026. | Provedena procedura bez uvaženih žalbi | Odjel za društvene djelatnosti I braniteljska pitanja |  |  | Proračunska sredstva | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno |  |  |  |
| Ukupno za program (mjeru) 8. |  |  |  |  |  | Proračunska sredstva | 366.000,00 | 366.000,00 | 380.000,00 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 366.000,00 | 366.000,00 | 380.000,00 |

Kiseljak,19.01.2026.godine                                                                                                                    NAČELNIK OPĆINE KISELJAK

Mladen Mišurić-Ramljak, dipl. ing

01-04-315/26